神经科学国家重点实验室

开放课题管理办法

神经科学国家重点实验室（以下称“实验室”）于2009年由科技部批准正式成立，目前，实验室瞄准大脑智能本质和脑健康的重大科学问题，设置“大脑智能的本质、脑重大疾病防治、脑机接口技术及其应用”三大研究方向。为充分发挥实验室研究实施的基地作用，实验室面向全国设置开放课题，支持与实验室目前主要研究方向相关的基础研究项目，并鼓励应用基础和交叉学科研究。

- 重点资助领域

- 大脑智能的本质

- 脑重大疾病防治

- 脑机接口技术及其应用

- 申请要求

      - 申请资格：

申请人应具有副高级以上专业技术岗位，且具备独立工作能力的神经科学科研工作者（非中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心员工）。申请人应以实验室的一个研究组为依托，在受到资助后原则上在依托组进行研究工作，如因特殊原因需在其原单位完成工作者，至少每半年到依托组报告一次工作进展。

申请课题应符合实验室项目指列范围，与实验室在研课题有密切联系，有明确的前沿性、开拓性、切实可行的技术路线和新颖的研究内容。

      - 申请和审批程序：

课题申请者填写《神经科学国家重点实验室开放课题申请书》，经所在单位同意并加盖公章后向实验室提交纸质材料一份，同时提交电子版。实验室事务委员会将对项目进行初审，选取部分优秀的项目组织专家会评，根据评议情况择优资助。

      - 资助经费及研究周期：

实验室每年7月份左右开始接受申请，课题设立为2年，所有申请的课题经专家评审后择优资助。项目执行1年后需提交中期报告，实验室将根据中期考核结果适当调整第2年资助金额（进展很差或未提交中期报告的项目将被终止执行）。课题2年的资助额度为20万元左右。

- 项目管理

            - 课题经费实行专款专用，主要使用范围包括在实验室开展的分析测试费，与研究课题相关的材料费和小型仪器购置和维修费、论文版面费等。课题经费原则上不转出实验室，所有开销在实验室所在单位财务部门报销。

            - 每项课题在执行一年后填写《神经科学国家重点实验室开放课题年度进展报告》，并提供相应的论文、成果简介、鉴定或获奖证书的复印件；实验室组织专家对项目进行中期评审，实验室将根据评审结果适当调整资助额度。

            - 课题实施过程中，原则上不应随意更改原定的研究内容和研究目标。如需变动，必须由申请人在课题研究期限的一半时间前（一般为一年前）提出申请，报实验室审批。开放课题研究期满，必须在2个月内提交结题报告，并附相关的研究成果证明和正式发表的论文（可稍后提交）。

            - 课题结束后，课题申请人需提交《神经科学国家重点实验室开放课题总结报告》，实验室对完成课题优秀的申请者可以考虑连续资助。

- 成果管理

            - 开放课题的研究成果由实验室和研究者所在单位共享。发表学术论文时按以下格式共同署名，署名排序由研究者和依托实验室负责人根据双方在工作中的贡献，并依照国际通行的惯例讨论确定。

中文：中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心，神经科学国家重点实验室。

英文：State Key Laboratory of Neuroscience, Center for Excellence in Brain Science and Intelligence Technology, Chinese Academy of Sciences。

            - 所有科研资料由实验室统一保存。

- 联系方式

联系人：董佳丽

电  话：86-21-54921938

传  真：86-21-54921735

E-Mail: jldong@ion.ac.cn

地  址：上海市岳阳路320号A1009室

邮  编：200031